## Sheet1
Tasks | priority | value in work hours | team person | Status
Register | High | 10 | Διαμαντίδης Βασίλειος | Done
Send Register email | Medium | 7 | Διαμαντίδης Βασίλειος | Done
Γίνονται οι απαραίτιτοι έλεγχοι | Medium | 3 | Διαμαντίδης Βασίλειος | Done
Εισαγωγή ερώτησης | High | 4 | Πόπης Νικόλαος | Done
Εισαγωγή απαντήσεων | High | 2 | Πόπης Νικόλαος | Done
Login | High | 8 | Διαμαντίδης Βασίλειος | Done
Έλεγχος αν είναι σωστά input | High | 1 | Διαμαντίδης Βασίλειος | Done
Save user prefrences | Low | 1 | Διαμαντίδης Βασίλειος | Done
Check if verified | Medium | 2 | Διαμαντίδης Βασίλειος
Create PDF | High | 17 | Πόπης Νικόλαος | Done
Create PDF of the test | High | 15 | Πόπης Νικόλαος | Done
Create PDF with answers | High | 2 | Πόπης Νικόλαος | Done
Verify mail | Medium | 6 | Διαμαντίδης Βασίλειος | Done
check if the code is correct | High | 3 | Διαμαντίδης Βασίλειος | Done
re-send code if user wants | Medium | 3 | Διαμαντίδης Βασίλειος
Template design of home screen
Filters | Medium | 15 | Διαμαντίδης Βασίλειος | Done
Create all filters | Medium | 5 | Διαμαντίδης Βασίλειος | Done
Create Category treeview | High | 10 | Διαμαντίδης Βασίλειος | Done
UML diagram | Low | 2 | Πόπης Νικόλαος | Done
Create Test | High | 25 | Διαμαντίδης Βασίλειος | Done
Display questions for PDF | Medium | 15 | Διαμαντίδης Βασίλειος | Done
Give user some options | Medium | 5 | Διαμαντίδης Βασίλειος | Done
SaveLoad user preferences | Low | 2 | Διαμαντίδης Βασίλειος | Done
Choose destination folder for PDF | Medium | 1 | Διαμαντίδης Βασίλειος | Done
Send Test PDF and Ansers PDF to Users mail | Medium | 2 | Διαμαντίδης Βασίλειος | Done
Δημιουργία user control for insert | Medium | 1 | Πόπης Νικόλαος
Forgot Change Password | Medium | 8 | Διαμαντίδης Βασίλειος | Done
Send via mail code to write | High | 3 | Διαμαντίδης Βασίλειος | Done
Check if the code is correct | High | 3 | Διαμαντίδης Βασίλειος | Done
Let user write a new password | High | 2 | Διαμαντίδης Βασίλειος | Done
Create exe file | High | 2 | Διαμαντίδης Βασίλειος | Done
χτησιμο βασης δεδομενων | High | 15 | Αντωνιου Κων/νος | Done
εγγραφη ολων των querys του dataset | High | 20 | Αντωνιου Κων/νος | Done
σεδιασμος ER diagram για τη βαση | Low | 3 | Αντωνιου Κων/νος | Done
χτησιμο τριγκερ στη βαση για αυτοματη διγραφη θεματικων ενοτητων,απαντησεων μετα απο διαγραφη ερωτησης | High | 15 | Αντωνιου Κων/νος | Done
υλοποιηση validation κατα την εισαγωγη ερωτησης | HIgh | 3 | Αντωνιου Κων/νος | Done
Εισαγωγη θεματικων ενοτητων ερωτησης | HIgh | 5 | Αντωνιου Κων/νος | Done
Δημιουργία UserControl Επεξεργασίας ερώτησης και υλοποίησης του | Medium | 6 | Αντωνιου Κων/νος | Done
remmeber me & remember password | Medium | 2 | Αντωνιου Κων/νος | Done
Εισαγωγη ερωτησης και απαντησης | HIgh | 10 | Αντωνιου Κων/νος | Done
Δημιουργια ενοιολογικου μοντελου | Medium | 2 | Αντωνιου Κων/νος | Done
Δημιουργια της HomeScreen και Designn | High | 3 | Αρναουτακης Ιωαννης | done
Δημιουργια Κλασης Φορτωσης Δεδομενων στο Feed του Χρηστη | High | 20 | Αρναουτακης Ιωαννης | Done
Διαχειρηση του Feed | Medium | 12 | Αρναουτακης Ιωαννης | Done
Διαγραφη Ερωτησης | Medium | 4 | Αρναουτακης Ιωαννης | Done
Animations of Feed | Low | 3 | Αρναουτακης Ιωαννης | Done
Δημιουργια UserControl Feed αντικειμενων | High | 15 | Αρναουτακης Ιωαννης | Done
Δημιουργία UserControl Επεξεργασίας ερώτησης και υλοποίησης του | Medium | 6 | Αρναουτακης Ιωαννης | Done
Δημιουργια UserControl FeedToolBar και υλοποιησης του | Medium | 12 | Αρναουτακης Ιωαννης | Done
Υλοποιηση μεθοδων των φιλτρων και εμφανιση ερωτησεων με βαση τα φιλτρα | Medium | 12 | Αρναουτακης Ιωαννης | Done
Δημιουργια Αναζητηση (Like using database) | Low | 2 | Αρναουτακης Ιωαννης | Done